## Foglio1
Istituto Comprensivo Mondovì 2 Piano di Miglioramento (2016/2019) Azioni di miglioramento individuate in risposta al Rapporto di Autovalutazione (2016/'17, 2017/'18) e in seguito al Rapporto di Valutazione esterna (visita auditor Marchio S.A.P.E.R.I.- maggio 2016)
|  | Descrizione delle PRIORITA’ | DESCRIZIONE DEL | AREA DI PROCESSO | OBIETTIVO DI PROCESSO | AZIONI PREVISTE | Esiti AZIONI
| Esiti Studenti |  | TRAGUARDO
[7 empty] | 2016/'17 ASPETTI POSITIVI/CRITICITA'/ADEGUAMENTI | 2017/'18 ASPETTI POSITIVI/CRITICITA'/ADEGUAMENTI | 2018/'19 ASPETTI POSITIVI/CRITICITA'/ADEGUAMENTI
| Competenze chiave europee | Potenziamento comunicazione nella madrelingua e competenze sociali e civiche valutandone il conseguimento in modo condiviso | Curriculum in verticale Incremento 2% risultati Invalsi in cl.5^ Stranieri 2^ mantenere esiti positivi in Primaria potenziare 1,5% esiti Secondaria | 1. Curricolo, progettazione e valutazione | n.1 corso annuale comune di formazione, anche come ricerca-azione: applicazione didattica, circolazione informazioni, documentazione. | Organizzazione corsi annuali di formazione, anche come ricerca-azione e con modalità congiunte finalizzati a: Sviluppo didattica competenze Costituzione gruppi di ricerca-azione Documentazione di percorsi didattici per competenze | AZIONE ATTUATA POSITIVO Formazione condivisa tra docenti Primaria/Secondaria. Corso specifico Infanzia, Approccio/Approfondimento ad una nuova metodologia: didattica per competenze CRITICITA' Perplessità legate all'applicazione del ciclo di apprendimento esperienziale, da approfondire la valutazione per competenze | AZIONE ATTUATA POSITIVO Prosieguo formazione condivisa tra docenti Primaria/Secondaria. Prosieguo corso Infanzia ("Piccole Orme, andar per storie"- sviluppo linguaggio) . Approfondimento di una nuova metodologia: didattica per competenze CRITICITA' Difficoltà legate all'applicazione pratica del ciclo di apprendimento esperienziale, poco spendibile nella didattica quotidiana; da approfondire la valutazione per competenze | AZIONE ATTUATA POSITIVO Prosieguo formazione condivisa tra docenti Infanzia/ Primaria/Secondaria su didattica dell'Italiano (settembre '18). Formazione condivisa per docenti di ordini di scuola diversi, anche a livello territoriale, in ambito scientifico ("La rete territoriale di Galileo") e come Scuola Polo. Organizzazione di convegni territoriali: 1. presentazione software PEI in ICF; 2. eventi conclusivi di rendicontazione in relazione ai progetti "La rete territoriale di Galileo" e "Piccole Orme, andar per storie". Approfondimento metodologico su didattica per competenze attraverso gruppi di autoformazione interni/ territoriali. CRITICITA' Progetto Galileo: formazione nei gruppi di lavoro poco efficace (argomento Acqua- Sec. I grado ); utilizzo di lessico non specifico (attività peer to peer con gli studenti).
[5 empty] | Prove a classi parallele anche su compiti autentici. | Realizzazione di prove di istituto per classi parallele iniziali e finali: -Primaria- italiano, matematica, lingua straniera (ingresso 3^-4^5^ finali 5^ ) con tabulazione esiti; -Secondaria di 1^ grado- matematica-italiano (non condivise). Prove di passaggio (Infanzia/Primaria); Prova per competenza (in uscita scuola Primaria) | AZIONE PARZIALMENTE ATTUATA POSITIVO Possibilità di progettare insieme Confronto su alcuni aspetti della valutazione degli apprendimenti Riflessione su dati per analisi esiti (Primaria) CRITICITA' Mantenere linee di indirizzo comuni nella valutazione Lavorare su dati oggettivi Maggior competenza nella lettura dei dati riferiti gli esiti | AZIONE PARZIALMENTE ATTUATA POSITIVO Primaria -la possibilità di progettare insieme -il confronto su aspetti della valutazione degli apprendimenti - riflettere su dati per analizzare gli esiti (Primaria) CRITICITA' Difficoltà nell'elaborare prove per competenze Mantenere linee di indirizzo comuni nella valutazione Nell'analisi dei risulati lavorare su dati oggettivi Da integrare, prove finali con Inglese per le cl.ssi 3^ e 4^. Prove di istituto da "uniformare" da parte di una commissione/gruppo di lavoro (Primaria) | AZIONE ATTUATA Realizzazione di prove di istituto per classi parallele iniziali e finali: -Primaria- italiano, matematica, lingua straniera (ingresso 3^-4^-5^ finali 5^ ) con tabulazione esiti, analisi e riflessione condivisa; -Secondaria di 1^ grado- matematica-italiano-tecnologia-(condivise). Prove di passaggio (Infanzia/Primaria); Prova per competenza (in uscita scuola Primaria). POSITIVO Possibilità di progettare insieme. Confronto su aspetti della valutazione. CRITICITA' Difficoltà nell'elaborare prove con una impostazione corretta e graduali per le diverse classi (Primaria). Mantenere linee di indirizzo comuni nella valutazione. - Elaborazione prova finale per Inglese cl.se 4^. - Prove di istituto da "uniformare" da parte di una commissione/ gruppo di lavoro (Primaria).
[6 empty] | Analisi esiti prove Invalsi (classe/scuola/istituto), studio longitudinale dei dati e azioni migliorative | AZIONE ATTUATA POSITIVO Rilevazioni mette a disposizione della scuola una grande quantità di dati Esiti alunni/studenti sono superiori a parametri di riferimento e conformi a quanto esplicitato nel RAV CRITICITA' Consultazione/analisi dei dati è complessa. | AZIONE ATTUATA POSITIVO Rilevazioni mette a disposizione della scuola una grande quantità di dati Esiti alunni/studenti sono superiori a parametri di riferimento e conformi a quanto esplicitato nel RAV CRITICITA' Consultazione/analisi dei dati è complessae richiede competenza e molto tempo (sottratto al confronto didattico) | AZIONE ATTUATA Analisi esiti prove Invalsi Italiano/Matematica/Inglese (classe/scuola/istituto), studio longitudinale dei dati e individuazione di azioni migliorative. POSITIVO Esiti alunni/studenti sono superiori a parametri di riferimento e conformi a quanto esplicitato nel RAV. CRITICITA' Complessità a livello organizzativo per somministrazione delle prove (Secondaria di I grado). -Utilizzo di laboratori di Istituti Secondari nelle giornate di somministrazione. - Vista la complessità di lettura/analisi/interpretazione dei dati, prevedere la costituzione di una commissione.
| Competenze chiave europee |  | Curriculum in verticale Incremento 2% risultati Invalsi in cl.5^ Stranieri 2^ mantenere esiti positivi in Primaria potenziare 1,5% esiti Secondaria | 1. Curricolo, progettazione e valutazione | Potenziare del 15% coinvolgimento attivo nei lavori di dipartimento attraverso organizzazione più efficace (Primaria) | Condivisione/riflessione a livello di dipartimento dell'appreso nella formazione (circolazione dell'appreso e dell'agito: workshop –piattaforma – scuola aperta alle famiglie). Monitoraggio sull'organizzazione del Dipartimento Primaria a giugno 2018 e a giugno 2019 | AZIONE PARZIALMENTE ATTUATA POSITIVO Scambio di materiali didattici e confronto su esperienze didattiche CRITICITA' Partecipazione più attiva durante gli incontri (nel reperimento, nella condivisione del materiale e una maggior attenzione nei confronti di ciò che viene concordato) | AZIONE PARZIALMENTE ATTUATA POSITIVO Scambio di materiali didattici e confronto su esperienze didattiche CRITICITA' Incontri del I quadrimestre: docenti coinvolti in adempimenti collegiali, è mancato il tempo per un confronto sulla didattica. Necessità di lavorare su scelte metodologiche adeguate ai diversi contesti e su startegie condivise. Superficialità nell' attuare quanto stabilito negli incontri. Necessità di avere uno "spazio virtuale" dove archiviare il materiale didattico. | AZIONE ATTUATA POSITIVO Gli incontri sono utili ed efficaci per la didattica se utilizzati per confronto ed elaborazione percorsi condivisi. CRITICITA' Le riunioni spesso sono state utilizzate per adempimenti burocratici.
|  | Potenziamento comunicazione nella madrelingua e competenze sociali e civiche valutandone il conseguimento in modo condiviso |  |  | Stesura di alcuni percorsi | Progettazione di percorsi didattici per competenza (gruppo autoformazione italiano, matematica, ….) Metodologia scuola senza zaino Cooperative learning gruppi ricerca-azione ambito scientifico primaria-secondaria ( Progetto La rete territoriale di Galileo) | AZIONE ATTUATA POSITIVO Confronto tra docenti Visionare/Progettare materiale didattico insieme Conoscenza di nuove metodologie e progettazione di attività da prentare nelle classi Confronto su quanto attuato | AZIONE ATTUATA POSITIVO Confronto tra docenti Visionare/Progettare materiale didattico insieme Conoscenza di nuove metodologie e avvio ad una applicazione alla didattica d'aula Confronto su quanto attuato CRITICITA' Per alcuni gruppi possibilità di cominciare i lavori ad inizio anno scolastico. Richiesta di tutoraggio da parte di un esperto (gruppo di autoformazione di italiano-primaria) | AZIONE ATTUATA POSITIVO Confronto tra docenti in merito a progettazione di percorsi didattici per competenza (PRIMARIA: gruppo autoformazione italiano-percorsi di sviluppo dell'ascolto e dell'argomentare attraverso dialoghi filosofici e ciclo esperienziale-, matematica - sperimentazione dei materiali didattici relativi al corso di aggiormanento tenu dalla prof.ssa Malara-, SECONDARIA italiano -percorso sulla sintesi), gruppi di autoformazione su metodologie innovative: Cooperative learning (Secondaria di I grado), gruppi ricerca-azione ambito scientifico (Primaria-Secondaria - Progetto "La rete territoriale di Galileo").
[5 empty] | Stesura di griglie comuni di valutazione | Revisione a livello collegiale (Primaria e Secondaria) delle rubriche di valutazione degli apprendimenti; elaborazione di un documento, condiviso a livello di Istituto, sulla valutazione degli apprendimenti | AZIONE ATTUATA POSITIVO Elaborazione di una rubrica valutativa, condiviso a livello di Istituto tra Primaria e Secondaria , sulla valutazione del Comportamento. | AZIONE ATTUATA POSITIVO Elaborazione di un documento, condiviso a livello di Istituto,in relazione a DL n. 107/ 2015 - Dlgs n.62, sulla valutazione degli apprendimenti. Adattamento della rubrica sulla valutazione del comportamento alla normativa, condivisione degli indicatori, presenti in rubrica, con la Scuola dell' Infanzia. Rivisitazione delle rubriche disciplinari sulla valutazione degli apprendimenti (Primaria) | AZIONE PARZIALMENTE ATTUATA POSITIVO Aggiornamento della rubrica del comportamento con indicatore che fa riferimento al rispetto di sè. Integrazione processi apprendimento/ sociali/con voce impegno (documento valutazione fine quadrimestre). CRITICITA' -Elaborazione di rubriche valutative disciplinari (Secondaria I Grado)
| Competenze chiave europee |  |  | 2.Ambiente di apprendimento | Potenziare del 30%, a livello trasversale, la didattica laboratoriale multimediale e di sviluppo competenza. | Interventi di docenti madrelingua e dell' insegnante specialista Inglese Primaria nelle cl.5^ e nelle cl.1^ Secondaria per potenziamento competenza linguistica lingua inglese | AZIONE ATTUATA POSITIVO Intervento di esperto madrelingua Inglese nelle classi 5^ Primaria | AZIONE ATTUATA POSITIVO Intervento di esperto madrelingua (cl. 5^ , tranne Pianfei, nella Primaria, cl. 3^ Secondaria) e dell' insegnante specialista Inglese Primaria (nelle cl.5^ e nelle cl. 1^ Secondaria) Certificazioni KET/DELF (Secondaria) CRITICITA' Esclusione della cl. 5^ Pianfei Prevedere una diversa calendarizzazione e scansione oraria degli incontri in presenza dell'esperto madrelingua Potenziare il numero di incontri | AZIONE ATTUATA POSITIVO Interventi in ampliamento O.F. dell' insegnante specialista d'inglese Primaria (cl. 5^Pianfei, S.Anna e Breolungi e nelle cl. 1^ della Secondaria). Certificazioni KET/DELF. Laboratori linguistici (Inglese/francese) come ampliamento O.F. /CAMPUS ESTIVO (progetto PON) con intervento di docenti madrelingua. - Progetti PON " Play with English, Francais" , "Coup de thèatre." Potenziamento dell'attività di listening nella pratica d'aula (da analisi prove Invalsi maggio 2018). - Creazione di un "luogo" virtuale dove archiviare/consultare materiale didattico inerente attività di listening.
|  | Potenziamento comunicazione nella madrelingua e competenze sociali e civiche valutandone il conseguimento in modo condiviso |  |  |  | Realizzazione di percorsi di recupero prevedendo anche una flessibilità oraria per favorire il recupero e l’inclusione degli alunni in difficoltà di apprendimento | AZIONE ATTUATA POSITIVO Utilizzo dei docenti di potenziamento (se non impegnati nella sostituzione degli insegnati assenti) Utilizzo delle ore di compresenza (Primaria) | AZIONE ATTUATA POSITIVO Utilizzo dei docenti di potenziamento (se non impegnati nella sostituzione degli insegnati assenti Primaria) Utilizzo delle ore di compresenza (Primaria) | AZIONE ATTUATA POSITIVO Realizzazione di progetti di recupero per alunni/studenti in difficoltà di apprendimento (in orario curricolare e in extra-orario). Utilizzo delle ore di compresenza (Primaria). Attuazione di progetti PON (potenziamento competenze di base: "Lingua per il Teatro"Primaria/ "Comunicare per crescere e crescere per comunicare"-Crisalide-Teatro in lingua-Campus Estivo"-Secondaria )
|  |  | Curriculum in verticale Incremento 2% risultati Invalsi in cl.5^ Stranieri 2^ mantenere esiti positivi in Primaria potenziare 1,5% esiti Secondaria |  |  | Utilizzo del personale di organico potenziato per gruppi di lavoro personalizzati e attività laboratoriali | AZIONE ATTUATA POSITIVO Utilizzo dei docenti di potenziamento (se non impegnato nella sostituzione degli insegnanti assenti) Utilizzo delle ore di compresenza (Primaria) Possibilità di personalizzare percorsi | AZIONE ATTUATA POSITIVO Utilizzo dei docenti di potenziamento (se non impegnato nella sostituzione degli insegnanti assenti) Utilizzo delle ore di compresenza (Primaria) | AZIONE ATTUATA POSITIVO Utilizzo dei docenti di potenziamento per interventi di alfabetizzazione/recupero/ potenziamento apprendimenti. Realizzazione di attività di recupero in campo educatico e didattico per gruppi di lavoro personalizzati. Incremento personalizzazione degli interventi. CRITICITA' Personale potenziamento spesso impegnato nella sostituzione degli insegnanti assenti (Primaria). Eccessiva formalizzazione degli interventi.
|  |  |  | 2.Ambiente di apprendimento | Incrementare la flessibilità, come prassi quotidiana d’aula, con un'organizzazione per gruppi di lavoro anche a classi aperte e/ o in orario extra | Attuazione progetto Pon "Inclusione sociale e lotta al disagio" attività di recupero/potenziamento degli apprendimenti italiano/matematica/inglese/ /francese/ sport/arte/arte circense/media education (Primaria e Secondaria) |  | AZIONE ATTUATA POSITIVO Ampliamento dell'offerta formativa CRITICITA' Impegno gravoso la gestione della piattaforma di documentazione | AZIONE ATTUATA POSITIVO Interventi di recupero come ampliamento dell'offerta formativa attraverso attuazione progetti PON. Interventi di potenziamento apprendimenti (Latino, coro , strumento, teatro, "Cantiere adolescenza", gruppi sportivi) Allestimento area verde polivalente esterna Secondaria I grado / Primaria Altipiano e laboratori. CRITICITA' Progetti PON: adempimenti burocratici molto articolati e complessi e calendarizzazione rigida.
[6 empty] | Piattaforma come archivio di materiale didattico usufruibile dai docenti |  | AZIONE NON ATTUATA E' stata data priorità all'aggiornamento del Sito | AZIONE PARZIALMENTE ATTUATA Elaborazione di linee d'azione in relazione alla creazione della piattaforma all'interno del team digitale.
[5 empty] | Incrementare l’utilizzo della piattaforma documentale sul sito della scuola. | Realizzazione di corsi di formazione sull'utilizzo delle nuove tecnologie con formatori anche interni/esterni per documentare percorsi | AZIONE ATTUATA POSITIVO Miglioramento delle competenze tecnologiche dei docenti e del loro utilizzo nella didattica attraverso formazione | AZIONE ATTUATA POSITIVO Utilizzo dei linguaggi digitali supporto all'insegnamento CRITICITA' Implementare numero dotazioni tecnologiche in alcuni plessi (Primaria) | AZIONE ATTUATA POSITIVO Realizzazione di corsi di formazione sull'utilizzo delle nuove tecnologie con formatori interni/esterni per potenziare competenze informatiche dei docenti e per incrementare la documentazione informatizzata di percorsi.
|  | Potenziamento comunicazione nella madrelingua e competenze sociali e civiche valutandone il conseguimento in modo condiviso | Curriculum in verticale Incremento 2% risultati Invalsi in cl.5^ Stranieri 2^ mantenere esiti positivi in Primaria potenziare 1,5% esiti Secondaria | 2.Ambiente di apprendimento |  | Utilizzo della multimedialità nella didattica | AZIONE ATTUATA POSITIVO Attraverso progetto PON: diffusione WI FI e aumento dotazioni tecnologiche (computer/Lim) | AZIONE PARZIALMENTE ATTUATA POSITIVO Riallestimento del laboratorio di informatica della Scuola Secondaria di 1^ Grado; aumento dotazioni Lim (plesso Primaria Altipiano, una Lim per ogni plesso Primaria) CRITICITA' Implementare numero dotazioni tecnologiche in alcuni plessi (Primaria) | AZIONE ATTUATA POSITIVO Maggior diffusione della multimedialità nella didattica. Allestimento nuovi spazi (laboratori e area esterna alla scuola Media/Primaria Altipiano)
| Risultati a distanza | Verifica del successo formativo da un ordine di scuola all'altro: analisi risultati alunni nell'anno di passaggio alla Secondaria di 1° e 2° grado | Efficace processo di continuità: dal confronto alla progettualità | 3. Continuità e orientamento | N. 2 Gruppi lavoro: analisi competenze in riferimento alle abilità di base trasversali e individuazione indicatori comuni (curriculum passaggio). | Costituzione commissioni Nido/Infanzia Infanzia/Primaria Primaria/Secondaria di I grado Secondaria I grado/Secondaria II ; costituzione gruppo di lavoro Primaria/Secondaria 1^ Grado per elaborazione Curricolo di Passaggio | AZIONE ATTUATA POSITIVO Confronto punti di forza e di debolezza riscontrati nei bambini/negli alunni/studenti negli anni di passaggio da un ordine all'altro | AZIONE ATTUATA POSITIVO Confronto punti di forza e di debolezza riscontrati nei bambini/negli alunni/studenti negli anni di passaggio da un ordine all'altro Elaborazione curricolo di passaggio (per conoscenze/abilità) Primaria/Secondaria CRITICITA' Necessità di lavorare su dati oggettivi su esiti studenti | AZIONE ATTUATA POSITIVO Formazione condivisa Passaggio informazioni Nido/Infanzia Costituzione commissioni: Infanzia/Primaria Primaria/Secondaria di I grado Gruppo territoriale Secondaria I grado /Secondaria II; Prestiti professionali (Secondaria I Grado /Primaria)
[6 empty] | Stesura di un curricolo verticale | AZIONE NON ATTUATA | AZIONE NON ATTUATA | AZIONE ATTUATA POSITIVO Elaborazione del curricolo. Armonizzazione delle competenze trasversali (Primaria/Secondaria I Grado). CRITICITA' Completa attuazione di quanto formalizzato.
[6 empty] | Analisi verticale dei dati statistici relativi agli esiti scolastici degli studenti (finale classe 5^ primaria/1° quad. Secondaria 1 grado) | AZIONE ATTUATA tra Primaria e Secondaria 1^ Grado | AZIONE PARZIALMENTE ATTUATA tra Primaria e Secondaria 1^ Grado Richiesti i dati alla Secondaria di 2^ Grado | AZIONE ATTUATA Monitoraggio dei risultati a distanza (finale classe 5^ primaria/1° quad. Secondaria 1° grado). Monitoraggio dei risultati a distanza (Secondaria I grado/ Secondaria II grado). Analisi esiti. POSITIVO Andamento sostanzialmente stabile nella comparazione degli esiti (valutazioni) tra Primaria e Secondaria di I Grado.
[6 empty] | Progettazione di incontri di scambio e confronto tra docenti di ordini di scuola diversi | AZIONE PARZIALMENTE ATTUATA Prevista solo all'interno di Gruppi di Lavoro o di Commissioni | AZIONE PARZIALMENTE ATTUATA Prevista solo all'interno di Gruppi di Lavoro o di Commissioni | AZIONE ATTUATA Progettazione di incontri di scambio informazioni e confronto tra docenti di ordini di scuola diversi.
[5 empty] | Percorsi comuni per sviluppo/potenziamento, linguistico, metacognitivo, educativo | Elaborazione di percorsi condivisi all'interno dei gruppi di autoformazione. Stesura prova di passaggio Infanzia / Primaria . Stesura di percorsi in verticale (Progetto Galileo ) | AZIONE ATTUATA POSITIVO Confronto tra docenti di ordini di scuola diversi su compiti comuni. | AZIONE ATTUATA POSITIVO Confronto tra docenti di ordini di scuola diversi su compiti comuni. Confronto tra docenti su come affrontare lo sviluppo di determinati concetti | AZIONE ATTUATA POSITIVO Stesura prova di passaggio Infanzia/ Primaria; analisi e condivisione esiti. Stesura di percorsi in verticale in ambito scientifico (Progetto Galileo). Attività didattica condivisa scuola Primaria Altipiano/Secondaria I Grado su tematiche ambientali. Attività didattica scuola Infanzia/Primaria su percorso condiviso. Elaborazione di percorsi all'interno dei gruppi di autoformazione interni/territoriali.